## Hoshin ejemplo
2008
Visión:
Misión:
Valores:
DIRECCIÓN |  | PLANEACIÓN DE LA GERENCIA |  |  | EJECUCIÓN
Directrices (Que´s) | Indicadores (Cuantos Qué) | Estratégias (Como´s) - Que´s | Indicadores (Cuántos Como) | Responsable | Actividades Clave / Proyectos de Mejora | Lider
1. Aumentar ventas | Aumentar en 15% ventas nacionales y 32% ventas internacionales | 1.1 Vender servicios a los clientes que A. Valor | Ventas en $ | VT, MK, DG | 1.1.1 Diseñar paquetes de servicio al cliente
|  | 1.2 Aumentar ventas con clientes actuales | Ventas en $ | VT, MK, DG | 1.1.2 Analizar frecuencia de compra y detectar tendencias
|  | 1.3 Lanzamiento productos en tiempo record | Dias de lanzamiento | VT, MK, IN | 1.1.2 Visitas a clientes que dejaron de comprar
|  | 1.4 Entrar a nuevos nichos de mercado | Segmentos atacados |  | 1.3.1 Introducir ingeniería concurrente y DFSS
2. Ser una empresa de clase mundial (reducir gastos) | Aumentar la utilidad de operación del 25% al 45%, reduciendo los defectos y mejorando la satisfacción del cliente | 2.1 Implementar Lean 6 Sigma | Nivel sigma de la planta | IN, CA, DG, RH | 2.1.1 Entrenaniento a personal en seis sigma
|  |  | Nivel de satisfacción del cliente | IN, CA, DG, RH | 2.1.2 Certificación de BB y GB
|  |  | OEE | IN, CA, DG, RH | 2.1.3 Entrenamiento directivo
|  |  | Dias de entrega | IN, CA, DG, RH | 2.1.2 Implementación piloto en área A
|  |  | Vueltas de inventario | IN, CA, DG, RH | 2.1.2 Certificar al personal en multihabilidades a operadores
|  |  | Gastos de operación | IN, CA, DG, RH | 2.1.3 Implementar 5´s en planta 1
|  |  | % scrap | IN, CA, DG, RH | 2.1.4 Implementar TPM en área piloto
2.1.5 Implementar flujo continuo en piloto
2.1.6 Implementar SMED en área piloto
|  | 2.2 Mantener la certificación ISO 9000:2000 | Número de no conformidades | CA | 2.2.1 Realizar auditorías internas
|  |  |  | Todos | 2.2.2 Realizar todas las acciones correctivas
|  | 2.3 Implementar lean logistics | Puntualidad de entregas | CA, SE, DG | 2.3.1 Implementar kanban
|  |  |  | TODOS | 2.3.2 Implementar heijunka
|  |  |  | IN, CAL | 2.3.3 Implementar software
3. Convertir al RH en una ventaja competitiva | Lograr rotación de menos de 1% anual, sugerencias implantadas por persona | 3.1 Establecer programa de sugerencias | Sugerencias por persona mensuales | RH | 3.1.1 Hacer diagnóstico de clima organizacional
|  |  | Sugerencias aceptadas y realizadas |  | 3.1.2 Establecer programa de sugerencias y presentarlo
3.1.3 Lanzamiento y capacitación a todo el personal del programa
3.1.4 Realizar auditorías de seguimiento
HOSHIN KANRI

## 4.1 Hoshin
2007
Visión:
Misión:
Valores:
DIRECCIÓN |  | PLANEACIÓN DE LA GERENCIA |  |  | EJECUCIÓN
Directrices (Que´s) | Indicadores (Cuantos Qué) | Estratégias (Como´s) - Que´s | Indicadores (Cuántos Como) | Responsable | Actividades Clave / Proyectos de Mejora | Lider
HOSHIN KANRI

## 4.2 Gantt
Plan de Implementación de Lean Manufacturing
DESARROLLO DE PROYECTOS |  |  | Semana del año
Actividades | Responsable | Avance | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
1.1.1 Diseñar paquetes de servicio al cliente | J.P.M | 100%
1.1.2 Analizar frecuencia de compra y detectar tendencias | L.S | 40%
1.1.2 Visitas a clientes que dejaron de comprar
1.3.1 Introducir ingeniería concurrente y DFSS
2.1.1 Entrenaniento a personal en seis sigma
2.1.2 Certificación de BB y GB
2.1.3 Proyecto para reducir desperdicios en hurdido
2.1.2 Reducir tiempos de cambio
2.1.2 Certificar al personal en multihabilidades
2.1.3 Reducir defectos en producto D
2.1.4 Reducir los gastos de energía
2.1.5 Implementar TPM
2.1.6 Implementar TPM
2.2.1 Realizar auditorías internas
2.2.2 Realizar todas las acciones correctivas
2.3.1 Realizar diagnóstico
2.3.2 Capacitar al personal en industria limpia
2.3.3 Implementar mejoras para lograr certificación
3.1.1 Hacer diagnóstico de clima organizacional
3.1.2 Establecer programa de sugerencias y presentarlo
3.1.3 Lanzamiento y capacitación a todo el personal del programa
3.1.4 Realizar auditorías de seguimiento
[8 empty] | Completado | [5 empty] | En risgo de tarde
[8 empty] | Tarde | [5 empty] | Planeado

## 4.3 Box Score
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
BOX SCORE | Objetivo | Cumplimiento | 2006-01-07 | 2006-01-14 | 2006-01-21 | 2006-01-28 | 2006-02-04 | 2006-02-11 | 2006-02-18 | 2006-02-25 | 2006-03-04 | 2006-03-11
Unidades por persona | 21 |  | 14 | 16 | 18 | 20 | 19 | 23
Envíos a tiempo | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tiempo de entrega (dias) | 4 |  | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5
Días de puerta a puerta | 3 |  | 6 | 12 | 23 | 14 | 9 | 7
Calidad a la primera | 95% |  | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85%
Nivel sigma | 5 |  | 4.1 | 4.3 | 4.11 | 4.32 | 4.7 | 4.34
Costo de no calidad | 250 |  | 2345 | 3112 | 645 | 345 | 1245 | 3124
Costo promedio del producto | 300 |  | 343 | 337 | 362 | 338 | 337 | 325
Valor del inventario | 545000 |  | 3004234 | 2334756 | 2945893 | 2564392 | 1945678 | 1234975
Vueltas de inventario | 12 |  | 4.5 | 4 | 6.7 | 7.1 | 8.3 | 9
Costo de mantenimiento | 500 |  | 2820 | 645 | 2323 | 976 | 1733 | 756
Evaluación 5´s | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
OEE | 85% |  | 70% | 73% | 75% | 79% | 81% | 81%
Tiempo de lanzamiento NP | 25 dias |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 37 | 37
Velocidad de demanda |  |  | 29% | 29% | 29% | 28% | 28% | 28%
Veocidad de producción |  |  | 54% | 54% | 54% | 52% | 52% | 52%
Capacidad Disponible |  |  | 17% | 17% | 17% | 20% | 20% | 20%
Ingreso |  |  | 432050 | 384870 | 422456 | 389754 | 389455 | 456032
Costo de Material |  |  | 189000 | 125679 | 167453 | 133456 | 133234 | 197034
Costo de Conversión |  |  | 131200 | 130242 | 132000 | 132426 | 128034 | 111342
Utilidad Bruta del Value Stream |  |  | 111850 | 128949 | 123003 | 123872 | 128187 | 147656
Retorno de la cadena |  |  | 25.89% | 33.5% | 29.12% | 31.78% | 32.91% | 32.38%
De acuerdo al objetivo planeado
Cerca del objetivo planeado
Lejos del objetivo planeado

## 4.4 Revisión
Revisión periódica
Ubicación | Fecha
Descipción de objetivo | Mediciones del proceso
Estrategias | Mediciones del proceso
Resultados esperados
Resultados Actuales
Análisis de desviaciones
Implicaciones futuras
Resultados esperados en el siguiente periodo
Notas

## 4.5 1 Hoja
Fecha Actual | 2007-05-28 | Semana | 10 |  |  | Métrico: Efectividad Total de los Equipos (OEE)
Objetivo Maximizar el tiempo productivo de los equipos para asegurar entregas a tiempo | [8 empty] | Semana | OEE | Meta
[9 empty] | 2 | 36% | 85%
[9 empty] | 3 | 48% | 85%
[9 empty] | 4 | 49% | 85%
[9 empty] | 5 | 56% | 85%
[9 empty] | 6 | 59% | 85%
[9 empty] | 7 | 63% | 85%
[9 empty] | 8 | 65% | 85%
[9 empty] | 9 | 71% | 85%
[9 empty] | 10 | 73% | 85%
[9 empty] | Causas | Min
[9 empty] | Descompostura | 198 | 53.37% | 53.37%
[9 empty] | Set up | 78 | 21.02% | 74.39%
[9 empty] | Atoramientos | 45 | 12.13% | 86.52%
[9 empty] | Defectos | 35 | 9.434% | 95.96%
[9 empty] | Ajustes | 15 | 4.043% | 100%
371
|  |  |  | Sem | M.A. | Descrición | Fecha | Fecha fin
|  |  |  | 2 | A.M | Evento superlimpieza | 2006-01-07 | 2006-01-09
|  |  |  | 3 | A.M | Implementación de mantenimiento prev. | 2006-01-14 | 2006-01-16
|  |  |  | 5 | A.M | Mantenimiento autónomo | 2006-01-28 | 2006-01-30
Notas
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+7
Fecha fin = [Fecha fin, row above]+7
Descomposturas
Falta mantenimiento
MÉTODOS
MÁQUINA
PERSONAS
MATERIAL
Falta planeación
Falta instructivo
Muy desgastadas
bajo rendimiento
Mal capacitado
baja calidad

## 4.6 Reunión
Minuta de Reunión
Hora programada |  |  |  |  | No. de junta
Hora de inicio |  |  |  |  | Fecha
Hora de cierre |  |  |  |  | Lugar
Tema de la junta
Objetivo
Invitados |  |  |  | Agenda
Nombre |  | Asistió |  | No. | Tema | Tiempo
|  | 9:00 |  | 1
|  | 9:00 |  | 2
|  | 9:00 |  | 3
9:00
9:00
9:02
9:02
9:02
9:04
9:04
No
9:00
Acuerdos
No. tema | Fecha | Estatus | Acuerdo |  |  | Responsables
1
1
1
1
1
Siguiente Junta
Fecha: |  | Lugar: |  |  |  | Hora:
Comentarios y/o observaciones
x